| # ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ # ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ |  |
| --- | --- |
| Ο Συντάξας: | Ημερομηνία: |
| Ο Ελέγξας: | Ημερομηνία: |
| Ο Εγκρίνων: | Ημερομηνία: |
| Αριθμός Έγκρισης: |  |

# 1.	ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της πράξης αυτής είναι η σύνδεση ενός νέου έργου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, μετά από τις απαραίτητες αυτοψίες και ενέργειες.

# 2.	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εφαρμογή οι νόμοι και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν θεσπισθεί για την ίδρυση των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, καθώς επίσης και οι αποφάσεις και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για επί μέρους αρμοδιότητες των Φορέων αυτών, σε σχέση με τις απαραίτητες άδειες που πρέπει να λαμβάνονται για τη σύνδεση έργων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

# 3.	ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Υπεύθυνος για την εφαρμογή των διαδικασιών αυτών από πλευράς έργου είναι:

- Ο Ανάδοχος, κατάλληλα εξουσιοδοτούμενος, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση κατασκευής του έργου,

- Ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας - Κατασκευών, ή

- Ο φορέας λειτουργίας του έργου, καλούμενος στη συνέχεια για τις ανάγκες της παρούσας πράξης «Επισπεύδων του Έργου».

Αντίστοιχα, από πλευράς Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υπεύθυνοι για την εφαρμογή των διαδικασιών είναι:

- Δίκτυα ΔΕΗ – Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς / Δ/νση Μελετών Κατασκευών Διανομής

- Δίκτυα ΟΤΕ – Δ/νση Μελετών

- Δίκτυα ΕΥΔΑΠ – Δ/νση Μελετών

- Δίκτυα Ύδρευσης, Αποχέτευσης – ΔΕΥΑ αρμοδίων Δήμων ή Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων

- Δίκτυα φυσικού αερίου – ΕΠΑ.

# 4.	ΟΡΙΣΜΟΙ

- Ανάδοχος : ……………………………..

- Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας - Κατασκευών : ....................................

- Τμήμα Μελετών : …………………………..

- Τμήμα Κατασκευών : …………………………..

- Φορέας λειτουργίας του έργου : ………………..

# 5.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

## 5.1	Γενικά

Κατωτέρω περιγράφεται η διαδικασία σύνδεσης των νέων έργων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας αρμοδιότητας των ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΠΑ και ΔΕΥΑ ή των Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων για αποχέτευση.

## 5.2	Δίκτυα ΔΕΗ

Για τη σύνδεση υποσταθμού με το δίκτυο υψηλής τάσης της ΔΕΗ, κατατίθεται αίτηση (βλ. σχετικό έντυπο ΔΠΟΚΩ2/Ε1) στη Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς.  Για δίκτυα μέσης και χαμηλής τάσης, αρμόδια είναι η Δ/νση Μελετών Κατασκευών Διανομής (περιφερειακές διευθύνσεις, πρακτορεία πελατών), στην οποία και κατατίθεται η σχετική αίτηση με συμπλήρωση τυποποιημένου εντύπου της Επιχείρησης.

Μετά από την παραλαβή της αίτησης, πραγματοποιείται αυτοψία κλιμακίου της Επιχείρησης επί τόπου του έργου, αποτυπώνεται η υπάρχουσα κατάσταση, καταγράφονται οι ανάγκες και στη συνέχεια εκτιμώνται οι αναγκαίες μελέτες, προμήθειες υλικών και κατασκευές και προϋπολογίζεται το κόστος των έργων σύνδεσης, καθώς και οι χρόνοι ολοκλήρωσης των διαφόρων φάσεων.

Μετά από την αποδοχή των ανωτέρω και την καταβολή από τον ενδιαφερόμενο του τιμήματος της σύνδεσης και των τυχόν πρόσθετων επιβαρύνσεων (τμηματικά ή συνολικά, ανάλογα με τη φύση της αιτούμενης σύνδεσης), πραγματοποιούνται οι τυχόν απαιτούμενες μελέτες και οι εργασίες σύνδεσης από συνεργεία της Επιχείρησης.

Η χρήση γης πρέπει να εξασφαλίζεται από τον Κύριο του Έργου και παραχωρείται στη ΔΕΗ με συμβολαιογραφική πράξη.  Συνήθως για σύνδεση με το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (δίκτυο υψηλής τάσης) απαιτείται η εξασφάλιση τετραγώνων γης ικανών διαστάσεων για τους πυλώνες, σε θέσεις που υποδεικνύονται από την Επιχείρηση, και εναέρια ζώνη δουλείας κατά μήκος της γραμμής μεταφοράς.

Σε κάθε περίπτωση, τα ελάχιστα δικαιολογητικά που απαιτείται να συνοδεύουν την αίτηση είναι τα στοιχεία του ακινήτου, η οικοδομική άδεια θεωρημένη από την Πολεοδομία, τα στοιχεία του Κυρίου του Έργου (ιδιοκτήτη – νομέα – επικαρπωτή – έγγραφα νομιμοποίησης και νόμιμης εκπροσώπησης όταν πρόκειται για επιχείρηση / οργανισμό κτλ.), τα στοιχεία του πραγματικού καταναλωτή, καθώς και τα πλήρη θεωρημένα διαγράμματα της εγκατάστασης (σχέδια, ισχύς, φάσεις, γείωση, χρήσεις, κτλ.).

## 5.3	Δίκτυα  ΟΤΕ

Η Διεύθυνση  Μελετών του ΟΤΕ ενημερώνεται από τον Επισπεύδοντα του Έργου, με αίτηση (βλ. σχετικό έντυπο ΔΠΟΚΩ2/Ε2), για τον αριθμό τηλεφώνων και γραμμών fax, καθώς και για τις ευθείες γραμμές που απαιτούνται και, μετά από την πληρωμή του κόστους από τον ενδιαφερόμενο, τεχνικοί του ΟΤΕ πραγματοποιούν τη σύνδεση.

## 5.4	Δίκτυα ΕΥΔΑΠ

Ο Επισπεύδων του Έργου καταθέτει αίτηση (βλ. σχετικά έντυπα ΔΠΟΚΩ2/Ε3 και Ε4) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υδροδότηση του ακινήτου.  Η ΕΥΔΑΠ, αφού λάβει υπόψη της τα σημεία σύνδεσης και τη διατιθέμενη παροχή / πίεση, αποφασίζει αν επαρκεί το υπάρχον δίκτυο ή αν απαιτείται επέκταση του υφιστάμενου δικτύου, με επιβάρυνση του ενδιαφερομένου.  Μετά από την αποδοχή των ανωτέρω και την καταβολή από τον ενδιαφερόμενο του τιμήματος της σύνδεσης και των τυχόν πρόσθετων επιβαρύνσεων, συνεργεία της Επιχείρησης πραγματοποιούν την υδροδότηση του έργου.

Τα δικαιολογητικά που συνήθως απαιτούνται είναι τα στοιχεία του ακινήτου (συμπληρωματικά: δρόμοι που περιβάλλουν το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο ευρίσκεται το ακίνητο, μήκος πρόσοψης οικοπέδου, πλήθος τυχόν υφισταμένων παροχών, συνολικός αριθμός των υπό ύδρευση χώρων του ακινήτου), η οικοδομική άδεια, τα στοιχεία του Κυρίου του Έργου (ιδιοκτήτη – νομέα – επικαρπωτή – έγγραφα νομιμοποίησης και νόμιμης εκπροσώπησης όταν πρόκειται για επιχείρηση / οργανισμό κτλ.), τα στοιχεία του πραγματικού καταναλωτή, τοπογραφικό διάγραμμα από τα εγκεκριμένα σχέδια της Πολεοδομίας εφόσον πρόκειται να αιτηθεί εργοταξιακή παροχή, καθώς και τα διαγράμματα με τα αιτούμενα σημεία σύνδεσης.  Επίσης, απαιτείται μια υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/89, που συμπληρώνεται κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών και η συμπλήρωση κατάστασης αντίστοιχης θέσης υδρομετρητών και υδροδοτούμενων χώρων (χορηγείται από την ΕΥΔΑΠ και παραδίδεται συμπληρωμένη κατά την εξόφληση του τιμήματος των νέων παροχών).  Σε περιπτώσεις νεοανεγειρόμενων ακινήτων, η ανωτέρω κατάσταση πρέπει να υπογράφεται από τον Κύριο του Έργου και τον επιβλέποντα μηχανικό.  Εφόσον το ακίνητο ήδη υδρεύεται με παροχή ή παροχές, απαιτείται και ένας εξοφλημένος λογαριασμός.

## 5.5	Δίκτυα ΔΕΥΑ

Κατατίθεται αίτηση (βλ. σχετικό έντυπο ΔΠΟΚΩ2/Ε5) από τον Επισπεύδοντα του Έργου στην αρμόδια ΔΕΥΑ ή Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για σύνδεση με το δίκτυο. Πραγματοποιείται αυτοψία από την Υπηρεσία και αφού ελεγχθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τοπογραφικό διάγραμμα, οικοδομική άδεια, σχέδια υδραυλικής μελέτης), υπολογίζεται από την Υπηρεσία το σχετικό κόστος, το οποίο αποπληρώνεται στην Υπηρεσία, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση.

## 5.6	Δίκτυα Φυσικού Αερίου

Κατατίθεται στην ΕΠΑ η μελέτη παροχής φυσικού αερίου από τον Επισπεύδοντα του Έργου, προκειμένου αυτή να εγκριθεί (βλ. σχετικό έντυπο ΔΠΟΚΩ2/Ε6). Η ΕΠΑ ελέγχει και εγκρίνει τη μελέτη και εκδίδει αναλυτικό προϋπολογισμό. Ο Κύριος του Έργου καταθέτει στη συνέχεια τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. σχετικό έντυπο ΔΠΟΚΩ2/Ε7), εξοφλεί τα απαιτούμενα ποσά (συμμετοχή, εγγύηση, τέλη δικαιώματος κτλ.) και εγκρίνεται και υλοποιείται από την ΕΠΑ η παροχή φυσικού αερίου στο έργο.

Τα δικαιολογητικά που συνήθως απαιτούνται είναι τα στοιχεία του ακινήτου (συμπληρωματικά: αριθμός του οικοδομικού τετραγώνου στο οποίο ευρίσκεται το ακίνητο, δρόμοι που περιβάλλουν το οικοδομικό τετράγωνο, απόσταση πρόσοψης από πλησιέστερη οικοδομική γραμμή), η οικοδομική άδεια ή υπεύθυνη δήλωση ότι η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν από τον Οκτώβριο του 1997, τα στοιχεία του Κυρίου του Έργου (ιδιοκτήτη – νομέα – επικαρπωτή – έγγραφα νομιμοποίησης και νόμιμης εκπροσώπησης όταν πρόκειται για επιχείρηση / οργανισμό κτλ.), τα στοιχεία του πραγματικού καταναλωτή, υπεύθυνη δήλωση του Κυρίου του Έργου ότι αποδέχεται την παροχή φυσικού αερίου στο ακίνητο, τα προβλεπόμενα φορτία των συσκευών, καθώς και τα τοπογραφικά διαγράμματα με τα αιτούμενα σημεία σύνδεσης.

# 6. 	ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΔΠΟΚΩ2 /Ε1	Αίτηση σύνδεσης Υποσταθμού με το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΔΠΟΚΩ2 /Ε2	Αίτηση κάλυψης τηλεφωνικών αναγκών

ΔΠΟΚΩ2 /Ε3  	Αίτηση εργοταξιακής παροχής ύδρευσης

ΔΠΟΚΩ2 /Ε4	Αίτηση μόνιμης παροχής ύδρευσης

ΔΠΟΚΩ2 /Ε5  	Αίτηση σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης

ΔΠΟΚΩ2 /Ε6  	Αίτηση έγκρισης μελέτης παροχής φυσικού αερίου

ΔΠΟΚΩ2 /Ε7  	Αίτηση σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου

# 7. 	ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

--