# 1.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ειδικότερη ισχύουσα Νομοθεσία και Κανονισμοί:

| (1) Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών | ΠΔ 696/74 |
| --- | --- |
| (2) Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων | ΥΠΕΧΩΔE/ΔΜΕΟ/α/Ο/987/11-05-01 |
| (3) Προδιαγραφές Μελετών Σκοπιμότητας | ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΜΕΟ/α/Ο/1885/08-07-096 |
| (4) Προδιαγραφές & Οδηγίες Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων | ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΜΕΟ/ε/Ο/733/06-07-01 |
| (5) Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Έργων Κατασκευής Διοδίων | ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΜΕΟ/ε/Ο/281/12-03-01 |
| (6) Προδιαγραφές γεωτεχνικών εργασιών | ΥΠΕΧΩΔΕ/Ε101-83/ΦΕΚ 363/24-06-83 και Ε106-86/ΦΕΚ 955/31-12-86 |
| (7) Έργα Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΟΣ 2000) | ΦΕΚ 1239Β/18-10-00 |
| (8) Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) | ΦΕΚ 315/17-04-97 |
| (9) Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός 2000 (ΕΑΚ 2000) | ΦΕΚ 2184Β/20-12-99 |
| (10) Οδηγίες για την αντισεισμική μελέτη γεφυρών | Ε39/ΔΜΕΟ/γ/Ο/884/24-12-99 |
| (11) Επιτρεπόμενη φόρτιση εδάφους θεμελίωσης | DIN 1054 |
| (12) Διαστασιολόγηση και κατασκευή γεφυρών από σκυρόδεμα | DIN 1075 |
| (13) Φορτία υπολογισμού γεφυρών | DIN 1072 |
| (14) Σκυρόδεμα άοπλο και οπλισμένο, διαστασιολόγηση και κατασκευή | DIN 1045 |
| (15) Διαστασιολόγηση φρεατοπασσάλων | DIN 4014 |

# 2.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΙΚων εργων

Η πληρότητα ως προς το είδος και τη χρονική αλληλουχία των μελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση οδικών έργων καθορίζεται από την εγκύκλιο 37/1995 του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σύμφωνα με αυτή την εγκύκλιο μπορεί να διατυπώνονται τα βήματα που διασφαλίζουν την ποιότητα των προς εκπόνηση μελετών. Στον επόμενο Πίνακα 2-1 παρουσιάζονται τα βήματα που απαιτούνται κατά στάδιο για την εξέλιξη των απαιτουμένων μελετών οδών του εθνικού και επαρχιακού δικτύου.

##### Πίνακας 2-1:	Διασφάλιση ποιότητας μελετών

| Κωδικός: ΠΔΠΜ-ΣΥΓΚ-1 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: |  |
| Σελίδα : από | Πίνακας Διασφάλισης Ποιότητας Μελέτης |

| Υπηρεσία: | ΜΕΛΕΤΗ : |
| --- | --- |
| Υπηρεσία: | ΑΝΑΔΟΧΟΣ : |
| Υπηρεσία: | ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : |
| Υπηρεσία: | ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ : |

| - # | - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ | - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
|  | - ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ |  |  | - Για τους Ποιοτικούς Ελέγχους βλ. Τεύχος ΟΕΜΚ |
| - 1 | - Γενικός Σχεδιασμός | - Ενημέρωση |  |  |
| - 2 | - Καθορισμός αντικειμένου | -  |  |  |
| - 3 | - Διαδικασίες διακήρυξης - ανάθεσης | -  |  |  |
| - 4 | - Υπογραφή σύμβασης και εγκατάσταση αναδόχου | -  | -  |  |
| - 5 | - Παράδοση υφισταμένων στοιχείων | -  | - Παραλαβή |  |
|  | - ΣΤΑΔΙΟ Ι, Αναγνωριστική μελέτη |  |  |  |
| - 6 | - Κυκλοφοριακή μελέτη | - Έλεγχος/Έγκριση | - Εκπόνηση |  |
| - 7 | - Μελέτη αναγνώρισης οδού | - Έλεγχος/Έγκριση | - Εκπόνηση |  |
| - 8 | - Μελέτη γεωλογικής αναγνώρισης | - Έλεγχος/Έγκριση | - Εκπόνηση |  |
| - 9 | - Προμελέτη Περιβ. Επιπτώσεων (ΦΠΧ) | - Έλεγχος/Έγκριση | - Εκπόνηση |  |
| - 10 | - Υποβολή φακέλου προέγκρισης χωροθέτησης - έγκριση | -  |  |  |
| - 11 | - Εντολή για επόμενο στάδιο | -  |  |  |
|  | - ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ, Προμελέτη |  |  |  |
| - 12 | - Τοπογραφικές εργασίες |  |  |  |
|  | - Πρόγραμμα | - Έλεγχος/Έγκριση | - Εκπόνηση |  |
|  | - Εκτέλεση | - Έλεγχος/Έγκριση | - Εκπόνηση |  |
| - 13 | - Προμελέτη οδών και κόμβων | - Έλεγχος/Έγκριση | - Εκπόνηση |  |
| - 14 | - Οριστική γεωλογική μελέτη | - Έλεγχος/Έγκριση | - Εκπόνηση |  |
| - 15 | - Προκαταρκτική επεξεργασία τεχνικών έργων | - Έλεγχος/Έγκριση | - Εκπόνηση |  |
| - 17 | - Μελέτη Περιβαλλοντ. Επιπτώσεων | - Έλεγχος/Έγκριση | - Εκπόνηση |  |
| - 18 | - Δημοσιοποίηση ΜΠΕ | -  |  |  |
| - 19 | - Έγκριση Περιβαλλοντικών Ορων | -  |  |  |
| - 20 | - Εντολή για επόμενο στάδιο | -  |  |  |
|  | - ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ, Οριστική μελέτη |  |  |  |
| - 21 | - Γεωτεχνικές έρευνες – μελέτες οδού - της οδού (ορύγματα-επιχώματα) - - Πρόγραμμα - - Εκτέλεση | - Έλεγχος/Έγκριση - Έλεγχος/Έγκριση | - Εκπόνηση - Εκπόνηση |  |
| - 22 | - Οριστική μελέτη οδών και κόμβων – περιλαμβάνεται και ο αρχικός σχεδιασμός αποχέτευσης οδών και γεφυρών | - Έλεγχος/Έγκριση | - Εκπόνηση |  |
| - 23 | - Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης | - Έλεγχος/Έγκριση | - Εκπόνηση | - Για τους Ποιοτικούς Ελέγχους βλ. Τεύχος ΟΕΜΚ |
| - 24 | - Γεωτεχνικές έρευνες – μελέτες τεχνικών έργων |  |  |  |
|  | - Πρόγραμμα | - Έλεγχος/Έγκριση | - Εκπόνηση |  |
|  | - Εκτέλεση | - Έλεγχος/Έγκριση | - Εκπόνηση |  |
| - 25 | - Οριστική μελέτη σήμανσης – ασφάλισης | - Έλεγχος/Έγκριση | - Εκπόνηση |  |
| - 26 | - Προμελέτη τεχνικών έργων | - Έλεγχος/Έγκριση | - Εκπόνηση |  |
| - 27 | - Εντολή για επόμενο στάδιο | -  |  |  |
|  | - ΣΤΑΔΙΟ IV |  |  |  |
| - 28 | - Κτηματολόγιο | - Έλεγχος/Έγκριση | - Εκπόνηση |  |
| - 29 | - Οριστική μελέτη τεχνικών έργων | - Έλεγχος/Έγκριση | - Εκπόνηση |  |
| - 30 | - Τεύχη ΦΑΥ - ΣΑΥ | - Έλεγχος/Έγκριση | - Εκπόνηση |  |
| - 31 | - Ετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης | - Έλεγχος/Έγκριση | - Εκπόνηση |  |
| - 32 | - Συντέλεση απαλλοτριώσεων | -  |  |  |
| - 33 | - Δημοπράτηση | -  |  |  |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1

2.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΙΚων εργων	1