ΩΡΙΜΑΝΣΗ προς ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

(ΩΔ-ΠΑ.0)

- Χρονοδιαγράμματα Ωρίμανσης Έργων Οδοποιίας, Λιμενικών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων

- Χρονοδιάγραμμα Συντέλεσης Απαλλοτριώσεων

- Δραστηριότητες Ωρίμανσης Έργων Διαχείρισης Απορριμμάτων

- Δραστηριότητες Συντέλεσης Απαλλοτριώσεων

## Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων υπεραστικής οδοποιίας (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)

## Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων υπεραστικής οδοποιίας (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)

## Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων δευτερεύοντος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)

## Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων δευτερεύοντος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)

## Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων αστικής οδοποιίας – ελεύθερες και ταχείες λεωφόροι, αστικές αρτηρίες (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)

## Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων αστικής οδοποιίας – ελεύθερες και ταχείες λεωφόροι, αστικές αρτηρίες (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)

## Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων αστικής οδοποιίας – συλλεκτήριοι δρόμοι (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)

## Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων κοινοτικών, αγροτικών και δασικών δρόμων (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)

## Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης παράκτιων λιμενικών έργων (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)

## Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης παράκτιων λιμενικών έργων (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)

## Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης υποθαλάσσιων λιμενικών έργων (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)

## Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης υποθαλάσσιων λιμενικών έργων (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)

## Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης λιμενικών έργων ανοικτής θαλάσσης (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)

## Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης λιμενικών έργων ανοικτής θαλάσσης (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)

## Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης κτιριακών έργων με πλήρεις μελέτες

## Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης κτιριακών έργων με μελέτη - κατασκευή

## Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης κτιριακών έργων με αντιπαροχή

## Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης κτιριακών έργων με παραχώρηση χρήσης ή άλλα ανταλλάγματα

## Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης κτιριακών έργων με αγορά έτοιμου προϊόντος

## Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης φραγμάτων ή αναχωμάτων λιμνοδεξαμενών ύψους άνω των 15 m (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)

## Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης φραγμάτων ή αναχωμάτων λιμνοδεξαμενών ύψους άνω των 15 m (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)

## Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης φραγμάτων ή αναχωμάτων λιμνοδεξαμενών ύψους κάτω των 15 m (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)

## Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης φραγμάτων ή αναχωμάτων λιμνοδεξαμενών ύψους κάτω των 15 m (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)

## Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων μεταφοράς νερού μεγάλης κλίμακας (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)

## Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων εσωτερικών δικτύων ύδρευσης (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)

## Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων διευθέτησης ποταμών και χειμάρρων (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)

## Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων συλλογής-επεξεργασίας-διάθεσης λυμάτων στη θάλασσα

## Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων διαχείρισης απορριμμάτων (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)

##### Πίνακας Α-1: Δραστηριότητες ωρίμανσης έργων διαχείρισης απορριμμάτων

| # | Δραστηριότητα | Εμπλεκόμενοι Φορείς |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Στάδιο Ι: Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Προέγκριση Χωροθέτησης Εγκαταστάσεων |  |
| 1.1 | Ανάθεση Εκπόνησης A’ και Β’ Φάσης | Διευθύνουσα Υπηρεσία Γενικός Μελετητής Κύριος του Έργου Επιβλέπων της Μελέτης Ανάδοχος Μελετητής |
| 1.2 | Α΄Φάση Σχεδιασμού: Κατάρτιση – Έγκριση Πλαισίου Σχεδιασμού |  |
| 1.2.1 | Εκπόνηση Πλαισίου Σχεδιασμού | Συναρμόδιες Υπηρεσίες Ανάδοχος |
| 1.2.2 | Αποστολή πλαισίου Σχεδιασμού στην Περιφέρεια | Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ |
| 1.2.3 | Έγκριση Πλαισίου Σχεδιασμού | Νομαρχιακό Συμβούλιο ΤΕΔΚ |
| 1.3 | Β΄Φάση Σχεδιασμού: Κυρίως Μελέτη Σχεδιασμού |  |
| 1.3.1 | Εκπόνηση Κυρίως Μελέτης Σχεδιασμού | Ανάδοχος Μελετητής |
| 1.3.2 | Σύσταση Επιτροπής για την Έγκριση των χώρων - Γνωμοδότηση Επιτροπής | Νομάρχης ή Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή σε επίπεδο Νομού ή Περιφέρειας |
| 1.3.3 | Έγκριση Κυρίως Μελέτης Σχεδιασμού | Νομάρχης ή Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή σε επίπεδο Νομού ή Περιφέρειας Νομαρχιακό Συμβούλιο |
| 1.3.4 | Αποστολή Φακέλου στη Διεύθυνση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας και στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ | Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ Δ/νσεις ΠΕ.ΧΩ. Περιφερειών |
| 1.4 | Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων |  |
| 1.4.1 | Εκπόνηση Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων | Διευθύνουσα Υπηρεσία Δ/νση Γεωργίας Εφορείες αρχαιοτήτων Δασική Υπηρεσία Ανάδοχος Μελετητής Νομάρχης ή Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή σε επίπεδο Νομού ή Περιφέρειας Αρμόδιο Γραφείο Κτηματολογίου ή Αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο Αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο ή Δ/νση Πολεοδομίας |
| 1.4.2 | Έγκριση Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων | Διευθύνουσα Υπηρεσία Ανάδοχος Μελετητής |
| 1.4.3 | Έκδοση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης | Διευθύνουσα Υπηρεσία ΓΓ Περιφέρειας Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ Οργανισμός Αθήνας/ Θεσσαλονίκης Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ |
| 1.4.4 | Αποστόλη Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ | Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ Φορέας σχεδιασμού |
| 2 | Στάδιο ΙΙ: Απόκτηση Γης |  |
| 2.1 | Διαδικασίες για την απόκτηση οικοπέδου | Κύριος του Έργου Αρμόδια Μονομελή Πρωτοδικεία Νομών Ιδιοκτήτης του Οικοπέδου Οικονομικές Εφορίες |
| 3 | Στάδιο ΙΙΙ: Εκπόνηση Προμελέτης Έργου και ΜΠΕ - Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων |  |
| 3.1 | Εκπόνηση Προμελέτης Έργου |  |
| 3.1.1 | Ανάθεση Εκπόνησης Προμελέτης | Εργοδότης Προϊστάμενη Αρχή Διευθύνουσα Υπηρεσία |
| 3.1.2 | Εκπόνηση Προμελέτης και Μελετών Υποστήριξης | Διευθύνουσα Υπηρεσία Ανάδοχος Μελετητής |
| 3.1.3 | Έγκριση Προμελέτης και Μελετών Υποστήριξης | Διευθύνουσα Υπηρεσία ΔΤΥ ή Συμβούλιο Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και θεώρησης Μελετών του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α Συμβούλιο Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α |
| 3.2 | Εκπόνηση ΜΠΕ και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων |  |
| 3.2.1 | Ανάθεση Εκπόνησης Προμελέτης και ΜΠΕ | Εργοδότης Προϊστάμενη Αρχή Διευθύνουσα Υπηρεσία |
| 3.2.2 | Εκπόνηση ΜΠΕ | Διευθύνουσα Υπηρεσία Ανάδοχος Μελετητής Αρμόδιοι Φορείς |
| 3.2.3 | Έγκριση ΜΠΕ | Διευθύνουσα Υπηρεσία Ανάδοχος Μελετητής |
| 3.2.4 | Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων | Διευθύνουσα Υπηρεσία ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ή Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας ΔΤΥ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α ή Δ/νση Περιβάλλοντος ΠΕΧΩΔΕ Νομαρχιακό Συμβούλιο Ενδιαφερόμενο κοινό και τοπικοί φορείς Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ ή Γενικός Γραμματέας περιφέρειας Υπουργός ΥΠΕΣΔΔΑ ή Ανάπτυξης |
| 3.2.5 | Αποστολή Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ | Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ Φορέας σχεδιασμού |
| 4 | Στάδιο ΙV: Δημοπράτηση Έργου και Επιλογή Αναδόχου |  |
| 4.1 | Σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης | Προϊστάμενη Αρχή Διευθύνουσα Υπηρεσία Ανάδοχος Μελετητής |
| 4.2 | Έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης | Εργοδότης Διευθύνουσα Υπηρεσία ΔΤΥ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α Συμβούλιο Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α |

## Χρονοδιάγραμμα συντέλεσης απαλλοτριώσεων

##### Πίνακας Α-2: Εμπλεκόμενοι φορείς στις δραστηριότητες συντέλεσης απαλλοτριώσεων

| # | Δραστηριότητα | Εμπλεκόμενοι Φορείς |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Σύνταξη Κτηματολογίου | Διευθύνουσα Υπηρεσία Κύριος του Έργου Μελετητής Κτηματολογίου ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/νση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12α) ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/νση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12β) |
| 2 | Διαδικασία Κήρυξης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης | ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/νση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12α) ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/νση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12β) Τμήμα Απαλλοτριώσεων Υπουργείου Οικονομικών Δ/νση Προστασίας Δασών ΥΠΓΕ Δ/νσεις Δασών-Δασαρχεία ΟΤΑ Κτηματική Υπηρεσία Νομού Γ.Γ. Περιφέρειας Υπουργικό Συμβούλιο Εθνικό Τυπογραφείο |
| 3 | Διαδικασία Αποζημίωσης Απαλλοτριώσεων |  |
| 3.1 | Κίνηση Δικαστικής Διαδικασίας – Εκτίμηση Αξίας Απαλλοτριωμένου Ακινήτου-Προδικασία | ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/νση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12α) Αρμόδια ΔΟΥ Τριμελής Επιτροπή Κτηματική Υπηρεσία Νομού Υποθηκοφυλακείο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους ή Δικηγόρος του Δημοσίου Αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο |
| 3.2 | Αναμονή για δικάσιμο |  |
| 3.3 | Προσδιορισμός Αποζημίωσης | ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/νση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12α) Τμήμα Απαλλοτριώσεων Υπουργείου Οικονομικών Κτηματική Υπηρεσία Νομού Νομικός Σύμβουλος του Κράτους ή Δικηγόρος του Δημοσίου Αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο (Προσωρινός Προσδιορισμός) Αρμόδιο Εφετείο (Οριστικός Προσδιορισμός) |
| 3.4 | Παρακατάθεση-Συντέλεση | ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/νση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12α) Τμήμα Απαλλοτριώσεων Υπουργείου Οικονομικών Υπόλογος του Έργου Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Εφημερίδα της Κυβερνήσεως |
| 3.5 | Κατάληψη | Κτηματική Υπηρεσία Νομού Αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Αστυνομικές Αρχές |
| 4 | Εγκατάσταση Αναδόχου |  |
| 5 | Διαδικασία Αναγνώρισης Δικαιούχων |  |
| 5.1 | Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων - Κτηματογράφηση | Κύριος του Έργου ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/νση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12α) Τμήμα Απαλλοτριώσεων Υπουργείου Οικονομικών Κτηματική Υπηρεσία Νομού Αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Κτηματογράφος Μηχανικός Γεν. Δ/ντης Υπουργείου Οικονομικών Προϊστάμενος Κτηματογραφείου Τεχνική Υπηρεσία Υπουργείου Οικονομικών Δικαιούχοι αποζημίωσης |
| 5.2 | Αναμονή για δικάσιμο | - |
| 5.3 | Αναγνώριση Δικαιούχου | ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/νση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12α) Τμήμα Απαλλοτριώσεων Υπουργείου Οικονομικών Κτηματική Υπηρεσία Νομού Αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Δικαιούχοι αποζημίωσης |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων υπεραστικής οδοποιίας (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)	1

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων υπεραστικής οδοποιίας (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)	2

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων δευτερεύοντος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)	3

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων δευτερεύοντος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)	4

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων αστικής οδοποιίας – ελεύθερες και ταχείες λεωφόροι, αστικές αρτηρίες (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)	5

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων αστικής οδοποιίας – ελεύθερες και ταχείες λεωφόροι, αστικές αρτηρίες (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)	6

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων αστικής οδοποιίας – συλλεκτήριοι δρόμοι (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)	7

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων κοινοτικών, αγροτικών και δασικών δρόμων (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)	8

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης παράκτιων λιμενικών έργων (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)	9

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης παράκτιων λιμενικών έργων (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)	10

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης υποθαλάσσιων λιμενικών έργων (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)	11

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης υποθαλάσσιων λιμενικών έργων (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)	12

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης λιμενικών έργων ανοικτής θαλάσσης (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)	13

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης λιμενικών έργων ανοικτής θαλάσσης (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)	14

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης κτιριακών έργων με πλήρεις μελέτες	15

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης κτιριακών έργων με μελέτη - κατασκευή	16

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης κτιριακών έργων με αντιπαροχή	17

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης κτιριακών έργων με παραχώρηση χρήσης ή άλλα ανταλλάγματα	18

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης κτιριακών έργων με αγορά έτοιμου προϊόντος	19

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης φραγμάτων ή αναχωμάτων λιμνοδεξαμενών ύψους άνω των 15 m (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)	20

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης φραγμάτων ή αναχωμάτων λιμνοδεξαμενών ύψους άνω των 15 m (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)	22

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης φραγμάτων ή αναχωμάτων λιμνοδεξαμενών ύψους κάτω των 15 m (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)	24

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης φραγμάτων ή αναχωμάτων λιμνοδεξαμενών ύψους κάτω των 15 m (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)	25

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων μεταφοράς νερού μεγάλης κλίμακας (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)	26

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων εσωτερικών δικτύων ύδρευσης (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)	27

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων διευθέτησης ποταμών και χειμάρρων (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)	28

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων συλλογής-επεξεργασίας-διάθεσης λυμάτων στη θάλασσα	29

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων διαχείρισης απορριμμάτων (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)	31

Χρονοδιάγραμμα συντέλεσης απαλλοτριώσεων	37