##### Πίνακας Α-1: Δραστηριότητες ωρίμανσης έργων διαχείρισης απορριμμάτων

| # | Δραστηριότητα | Εμπλεκόμενοι Φορείς |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Στάδιο Ι: Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Προέγκριση Χωροθέτησης Εγκαταστάσεων |  |
| 1.1 | Ανάθεση Εκπόνησης A’ και Β’ Φάσης | Διευθύνουσα Υπηρεσία Γενικός Μελετητής Κύριος του Έργου Επιβλέπων της Μελέτης Ανάδοχος Μελετητής |
| 1.2 | Α΄Φάση Σχεδιασμού: Κατάρτιση – Έγκριση Πλαισίου Σχεδιασμού |  |
| 1.2.1 | Εκπόνηση Πλαισίου Σχεδιασμού | Συναρμόδιες Υπηρεσίες Ανάδοχος |
| 1.2.2 | Αποστολή πλαισίου Σχεδιασμού στην Περιφέρεια | Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ |
| 1.2.3 | Έγκριση Πλαισίου Σχεδιασμού | Νομαρχιακό Συμβούλιο ΤΕΔΚ |
| 1.3 | Β΄Φάση Σχεδιασμού: Κυρίως Μελέτη Σχεδιασμού |  |
| 1.3.1 | Εκπόνηση Κυρίως Μελέτης Σχεδιασμού | Ανάδοχος Μελετητής |
| 1.3.2 | Σύσταση Επιτροπής για την Έγκριση των χώρων - Γνωμοδότηση Επιτροπής | Νομάρχης ή Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή σε επίπεδο Νομού ή Περιφέρειας |
| 1.3.3 | Έγκριση Κυρίως Μελέτης Σχεδιασμού | Νομάρχης ή Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή σε επίπεδο Νομού ή Περιφέρειας Νομαρχιακό Συμβούλιο |
| 1.3.4 | Αποστολή Φακέλου στη Διεύθυνση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας και στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ | Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ Δ/νσεις ΠΕ.ΧΩ. Περιφερειών |
| 1.4 | Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων |  |
| 1.4.1 | Εκπόνηση Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων | Διευθύνουσα Υπηρεσία Δ/νση Γεωργίας Εφορείες αρχαιοτήτων Δασική Υπηρεσία Ανάδοχος Μελετητής Νομάρχης ή Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή σε επίπεδο Νομού ή Περιφέρειας Αρμόδιο Γραφείο Κτηματολογίου ή Αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο Αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο ή Δ/νση Πολεοδομίας |
| 1.4.2 | Έγκριση Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων | Διευθύνουσα Υπηρεσία Ανάδοχος Μελετητής |
| 1.4.3 | Έκδοση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης | Διευθύνουσα Υπηρεσία ΓΓ Περιφέρειας Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ Οργανισμός Αθήνας/ Θεσσαλονίκης Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ |
| 1.4.4 | Αποστόλη Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ | Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ Φορέας σχεδιασμού |
| 2 | Στάδιο ΙΙ: Απόκτηση Γης |  |
| 2.1 | Διαδικασίες για την απόκτηση οικοπέδου | Κύριος του Έργου Αρμόδια Μονομελή Πρωτοδικεία Νομών Ιδιοκτήτης του Οικοπέδου Οικονομικές Εφορίες |
| 3 | Στάδιο ΙΙΙ: Εκπόνηση Προμελέτης Έργου και ΜΠΕ - Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων |  |
| 3.1 | Εκπόνηση Προμελέτης Έργου |  |
| 3.1.1 | Ανάθεση Εκπόνησης Προμελέτης | Εργοδότης Προϊστάμενη Αρχή Διευθύνουσα Υπηρεσία |
| 3.1.2 | Εκπόνηση Προμελέτης και Μελετών Υποστήριξης | Διευθύνουσα Υπηρεσία Ανάδοχος Μελετητής |
| 3.1.3 | Έγκριση Προμελέτης και Μελετών Υποστήριξης | Διευθύνουσα Υπηρεσία ΔΤΥ ή Συμβούλιο Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και θεώρησης Μελετών του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α Συμβούλιο Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α |
| 3.2 | Εκπόνηση ΜΠΕ και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων |  |
| 3.2.1 | Ανάθεση Εκπόνησης Προμελέτης και ΜΠΕ | Εργοδότης Προϊστάμενη Αρχή Διευθύνουσα Υπηρεσία |
| 3.2.2 | Εκπόνηση ΜΠΕ | Διευθύνουσα Υπηρεσία Ανάδοχος Μελετητής Αρμόδιοι Φορείς |
| 3.2.3 | Έγκριση ΜΠΕ | Διευθύνουσα Υπηρεσία Ανάδοχος Μελετητής |
| 3.2.4 | Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων | Διευθύνουσα Υπηρεσία ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ή Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας ΔΤΥ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α ή Δ/νση Περιβάλλοντος ΠΕΧΩΔΕ Νομαρχιακό Συμβούλιο Ενδιαφερόμενο κοινό και τοπικοί φορείς Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ ή Γενικός Γραμματέας περιφέρειας Υπουργός ΥΠΕΣΔΔΑ ή Ανάπτυξης |
| 3.2.5 | Αποστολή Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ | Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ Φορέας σχεδιασμού |
| 4 | Στάδιο ΙV: Δημοπράτηση Έργου και Επιλογή Αναδόχου |  |
| 4.1 | Σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης | Προϊστάμενη Αρχή Διευθύνουσα Υπηρεσία Ανάδοχος Μελετητής |
| 4.2 | Έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης | Εργοδότης Διευθύνουσα Υπηρεσία ΔΤΥ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α Συμβούλιο Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α |